## Slide 1: Jaarplan 2022 Projecten ACB en subcommissies
10 februari 2022

## Slide 2
*Project nr. | = | Projectnummer van ACB, SCA of SCE | 
Omschrijving | = | Titel van het project | 
Type | = | Ov.= overig; Ver.= Verordening; HR = NBA-handreiking; NV= Nadere voorschriften; Strat.= Strategie; ED= Exposure Draft | 
OHW | = | Is het onder handen werk (Ja / Nee ) of moet het project nog starten? | 
Initiatief | = | Initiatiefnemers van het project; zij hebben het project/vraagstuk opgebracht. | 
Oplevering | = | Verwachte datum definitieve versie gereed. | 
Implementatie | = | Verwachte datum dat regelgeving van kracht wordt. Alleen ingevuld indien afwijkend van opleverdatum. | 
legenda

## Slide 3: Projecten met HOGE PRIORITEIT
Project nr.* | Omschrijving | Type | OHW | Initiatief | Oplevering | Implementatie
ACB18001 | Evaluatie regelgevend proces en rol ACB | Ov. | Ja | Bestuur | Q2 2022 | 2022
ACB21003 | Implementatie ISQM1 | Wet / HR | Ja | ACB | 2022 | 2023
ACB21008 | Implementatie ISQM2 | Wet / HR | Ja | ACB | 2022 | 2023
ACB21009 | Implementatie ISA 220 | NV | Ja | ACB | 2022 | 2023
SCA22001 | CSRD limited assurance | ntb | Nee | SCA/ESG Ass. | PM | 2023

## Slide 4: Projecten met GEMIDDELDE PRIORITEIT - I
Project nr. | Omschrijving | Type | OHW | Initiatief | Oplevering | Implemen-tatie
SCA18004 | Update Handreiking 1141 – Data Analyse | HR / Ov. | Ja | ACB/SCA | 2022-2023 | 
SCA18001 | Update Standaard 3810N – Assurance opdrachten inzake maatschappelijke verslagen (niet financiële informatie ) | NV | Ja | Specialisten | Q1 2022 | Eind 2022
SCA21004 | Update Handreiking 1137 - Corruptie | HR | Ja | ACB/ Specialisten | Q4 2022 | 
SCE20001 | Update Handreiking 1130 – VGBA | HR | Ja | SCE | Q4 2022 | 
SCE20002 | Update Handreiking 1131 – ViO | HR | Ja | SCE | Q4 2022 | 
SCE20003 | Uitbreiding Toelichting VGBA | Toelichting | Ja | SCE | Q2 2022 | 
SCE20004 | Uitbreiding Toelichting ViO | Toelichting | Ja | SCE | Q4 2022 | 
ACB21006 | Verbetering communicatie tussen accountant en aandeelhouders | Update HR 1118 | Ja | Stuurgroep Publiek belang | Q2 2022 | Eind 2022

## Slide 5: Projecten met GEMIDDELDE PRIORITEIT - II
Project nr. | Omschrijving | Type | OHW | Initiatief | Oplevering | Implemen-tatie
SCE21003 | Verantwoordelijkheid accountant bij deponering jaarrekening | HR | Ja | SCE | Q3 2022 | 
SCE21004 | Toepassing NV NOCLAR | Ov. | Ja | SCE | Q2 2022 | 2022
SCE21008 | Implementatie CoE – NAS | Ver. | Ja | SCE | Q3 2022 | 2023
SCE21009 | Implementatie CoE – FEES | Ver. | Ja | SCE | Q3 2022 | 2023
SCE21010 | Implementatie CoE – PIE | Ver. | Nee | SCE | PM | PM
SCA20003 | SBR Assurance / Elektronisch rapporteren | NV/Alert | Ja | SBR | PM 2022 | 2022
ACB21005 | Covid-19 – NOW protocollen, update HR | HR / Ov. | Nee | ACB / Bestuur | doorlopend | 
SCA20004 | Herziening Standaard 4400N – Overeengekomen specifieke werkzmhd | NV | Ja | ACB | Q3 2022 | Eind 2022

## Slide 6: Projecten met LAGE PRIORITEIT
Project nr. | Omschrijving | Type | OHW | Initiatief | Oplevering | Imple-mentatie
SCA18002 | Standaard Forensische onderzoeken | NV | Ja | ACB / Forens. Acc’s | PM 2022 | 
SCA18005 | Handreiking Controle grote projecten | HR | Ja | ACB / Specialisten | PM 2022 | 
SCE18003 | Project Moraal versus Wet | White Paper | Ja | ACB / SCE | Q4 2022 | 
SCA21001 | Update handreikingen 1116, 1142, 1143, 1144, 1145 – Toezichtsregelgeving finan. sector | HR | Ja | Specialisten | PM 2022 | 
SCA21002 | Update Standaard 3850N Prospectussen | NV | Ja | Specialisten | Q4 2022 | Eind 2022
SCE21002 | Ethiek en Technologie – ED IESBA | Ver./HR | Nee | SCE | PM 2022 | 
SCA19015 | Handreiking Soft controls in de controle | HR | Ja | ACB/ Specialisten | Q2 2022 | 
SCA21003 | Update Handreiking 1124 – Wwft Richtsnoeren | HR | Nee | Wg Wwft | Q2 2022 | 
ACB21011 | Handreiking WHOA | HR | Ja | MKB/ACB | 2022 | 

## Slide 7: Doorlopende activiteiten (beperkte aandacht ACB, kost wel capaciteit ondersteuning)
Omschrijving
Vergroten Toegankelijkheid Regelgeving (ACB18002 – Oplevering in delen 2022-2024)
Onderhoud verklaringen generator
Vertalingen
Communicatie over projectvoortgang
Update NBA-uitingen
Herzien en onderhouden HRA / NV COS
Reageren op ED’s internationaal – IAASB en IESBA
Opvolgen nieuwe ontwikkelingen ICT

## Slide 8
Gedetailleerde overzichten

## Slide 9: Evaluatie regelgevend proces en rol ACB -inclusief bredere rol, nieuwe governance NBA en due process
Projectnummer: | ACB18001
Actiehouder: | ACB / Bestuur / externe partij
Waarom: | Het ACB heeft bij het oprichten van de NBA mandaat gekregen en is een due process overeengekomen met het bestuur. In 2020 heeft het bestuur opdracht gegeven aan een externe deskundige om het regelgevend proces door te lichten. Na een brede analyse kwam deze met aanbevelingen om bij de totstandkoming van regelgeving meer transparantie te betrachten en om externe stakeholders nadrukkelijker in het proces te betrekken.
Impact: | Mogelijke veranderingen in de structuur hebben betrekking op het proces van regelgeving. De beoogde impact is met name gericht op betrokkenheid van externe stakeholders.
Status: | Dit advies is in opdracht van het bestuur uitgewerkt tot een concreet voorstel, dat in januari 2022 openbaar wordt geconsulteerd. Op basis van de uitkomsten zal het gehele proces van regelgeving – van agendering tot en met besluitvorming – worden gemoderniseerd.
Implementatie: | medio 2022
Planning: | Q4 2020 (uitslag evaluatie) / Q4 2021 (rapport modernisering regelgevend proces) / Q1 2022 consultatie
Risico's: | -
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 10: Implementatie ISQM1
Projectnummer: | ACB21003
Actiehouder: | ACB / SCA
Waarom: | De IAASB heeft nieuwe standaarden ISQM1 en 2 en ISA 220 gepubliceerd. Deze worden vanaf 2023 van kracht.
Impact: | De implementatie in Nederland leidt tot wijzigingen in Wta / Bta, NVKS en NV COS. De impact is groot omdat ISQM1 van kantoren vraagt het kwaliteitscontrolesysteem om te vormen naar een kwaliteitsmanagementsysteem.
Status: | MinFin zal Wta/Bta aanpassen v.w.b. ISQM1 Analyse invloed ISQM1 op NVKS is nog onderhanden
Implementatie: | 2023
Planning: | Q4 2022
Risico's: | NVKS meer vereisten en gedetailleerder dan Wta/Bta. Divergentie met internationale standaarden.
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11: Implementatie ISQM2
Projectnummer: | ACB21008
Actiehouder: | ACB / SCA
Waarom: | De IAASB heeft nieuwe standaarden ISQM1 en 2 en ISA 220 gepubliceerd. Deze worden vanaf 2023 van kracht.
Impact: | De implementatie in NL leidt tot wijzigingen in Wta / Bta, NVKS en NV COS. De impact is relatief beperkt omdat de wijzigingen uitsluitend betrekking hebben op het bestaande systeem van de OKB.
Status: | Analyse impact ISQM2 op NL regelgeving onderhanden
Implementatie: | 2023
Planning: | Q4 2022
Risico's: | 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 12: Implementatie ISA 220
Projectnummer: | ACB21009
Actiehouder: | ACB / SCA
Waarom: | De IAASB heeft nieuwe standaarden ISQM1 en 2 (mbt het stelsel van kwaliteitsbeheersing) gepubliceerd. Als gevolg hiervan is ISA 220 (op opdrachtniveau) herzien. Deze zijn vanaf 2023 van kracht.
Impact: | De impact is beperkt tot aanpassingen van het stelsel van kwaliteitsbeheersing op opdrachtniveau.
Status: | Gestart met vertaling herziene ISA 220
Implementatie: | 2023
Planning: | Q4 2022
Risico's: | Beperkt (het betreft een vertaling)
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 13: CSRD limited assurance
Projectnummer: | SCA22001
Actiehouder: | ACB / SCA / ESG Assurance
Waarom: | De EU vereist vanaf 1-1-23 limited assurance op een separaat onderdeel van het bestuursverslag over duurzaamheid via de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De EU wetgeving (CSRD en andere wetgeving zoals EU Taxonomy en aparte verslaggevingstandaarden) hiervoor is nog in ontwikkeling.
Impact: | De impact is groot omdat dit een van de nieuwe pijlers is waarop het beroep zich zal ontwikkelen gelet op ontwikkeling van CSR.
Status: | Bijhouden ontwikkelingen. Hierop inspelen met herziene Standaard 3810N en wellicht andere uitingen (nog nader te bepalen).
Implementatie: | Vanaf 2023
Planning: | Q4 2022
Risico's: | EU wetgeving is ‘moving target’; gecompliceerd om hier nu concreet op in te spelen
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 14: Update Handreiking 1141 - Data Analyse (Living document versie 2.0)
Projectnummer: | SCA18004
Actiehouder: | ACB / SCA
Waarom: | Entiteiten verwerken steeds grotere stromen aan (financiële) data. De inzet van data analyse biedt goede mogelijkheden om deze data effectief en efficiënt te controleren. Professionals hebben vragen hoe dit effectief en verantwoord te doen. De eerste versie van de handreiking geeft hier antwoord op. In de tweede versie van het stuk zullen meer praktische voorbeelden worden gegeven van de toepassing van DA.
Impact: | De impact van data analyse is groot omdat dit een krachtig hulpmiddel is in steeds geavanceerdere geautomatiseerde clientomgevingen en daarmee bijdraagt aan de effectiviteit en doelmatigheid van de controle.
Status: | In voorjaar 2022 wordt de handreiking aangevuld met nieuwe voorbeelden in een afzonderlijke bijlage. In de loop van 2022 vindt een verdere uitbreiding van de voorbeelden plaats. In de loop van 2022 volgt mogelijk een update van de handreiking, de werkgroep onderzoekt dit. De uitkomst van dit onderzoek staat gepland voor Q1-2022.
Planning: | 2022 - 2023
Risico's: | geen
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 15: Update Standaard 3810N - Assurance opdrachten inzake maatschappelijke verslagen
Projectnummer: | SCA18001
Actiehouder: | Specialisten / ACB / SCA
Waarom: | De huidige NL standaard sluit niet meer aan bij de ontwikkelingen in deze praktijk. Duurzaamheidsverslaggeving neemt in belang toe. Dit neemt niet weg dat men internationaal huiverig is om een standaard te ontwikkelen; men is bang dat voortgang wordt geremd en nog te weinig normen beschikbaar zijn.
Impact: | De impact is groot omdat duurzaamheidsverslaggeving in belang toeneemt.
Status: | De herziene versie is geconsulteerd in september 2021. Het project loopt door in 2022 met de verwerking van de consultatiereacties.
Implementatie: | Eind 2022, eerdere toepassing toegestaan.
Planning: | Q1 2022
Risico's: | Niet in lijn met internationale ontwikkelingen.
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 16: Update Handreiking 1137 Corruptie
Projectnummer: | SCA21004
Actiehouder: | OPAK / OPV / Werkgroep Fraude / ACB / SCA / SCE
Waarom: | De handreiking over corruptie heeft tot een kwaliteitsverbetering geleid in het kader van het fraudeonderzoek. In de praktijk blijkt er echter nog onduidelijkheid te bestaan. N.a.v. discussies over situaties waarbij advocaten de cliënt ondersteunen en zich beroepen op hun verschoningsrecht, is besloten voor dit onderdeel een aparte handreiking te schrijven (zie SCA18006).
Impact: | Verduidelijking over wat van de accountant wordt verwacht als deze een redelijk vermoeden van fraude/corruptie heeft en de cliënt aan het werk moet om te redresseren en om wet- en regelgeving na te leven.
Status: | Werkgroep is gestart met herschrijven. Projectplan is in najaar 2021 goedgekeurd.
Planning: | Q4 2022
Risico's: | Ruime begripsduiding (corruptie is een breed begrip): hoe hier een praktische toepasbare handreiking van te maken?
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 17: Update Handreiking 1130 - VGBA
Projectnummer: | SCE20001
Actiehouder: | Door SCE / ACB
Waarom: | De aanpassingen van de VGBA n.a.v. de vernieuwde CoE en de evaluatie van de VGBA geven aanleiding om de handreiking aan te passen. Daarnaast het streven om de regelgeving meer toegankelijk te maken.
Impact: | De impact is beperkt, de handreiking wordt geactualiseerd en toegankelijker gemaakt.
Status: | Project is opgestart met analyse en tegelijkertijd onderzoek naar verbeteren toegankelijkheid van de regelgeving. Naar verwachting concept gereed eind Q2 2022
Planning: ACB SCE | PM 2022 Q4 2022 Q3 2022 consultatie najaar 2022
Risico's: | 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 18: Update Handreiking 1131 - ViO
Projectnummer: | SCE20002
Actiehouder: | Door SCE / ACB
Waarom: | De aanpassingen van de ViO n.a.v. de vernieuwde CoE en de evaluatie van de ViO geven aanleiding om de handreiking aan te passen. Daarnaast het streven om de regelgeving meer toegankelijk te maken.
Impact: | De impact is beperkt, de handreiking wordt geactualiseerd en toegankelijker gemaakt.
Status: | Project is opgestart met analyse en tegelijkertijd onderzoek naar verbeteren toegankelijkheid van regelgeving. Naar verwachting concept gereed eind Q3 2022
Planning: ACB SCE | PM 2022 Q4 2022 Q3 2022 consultatie najaar 2022
Risico's: | 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 19: Uitbreiden Toelichting - VGBA
Projectnummer: | SCE20003
Actiehouder: | Door SCE / ACB
Waarom: | De aanpassingen van de VGBA n.a.v. de vernieuwde CoE en de evaluatie van de VGBA geven aanleiding om de toelichting op de VGBA aan te passen. Daarnaast het streven om de regelgeving meer toegankelijk te maken.
Impact: | De impact is beperkt, de toelichting wordt geactualiseerd en toegankelijker gemaakt.
Status: | Project is opgestart met analyse en tegelijkertijd onderzoek naar verbeteren toegankelijkheid van de regelgeving. De werkgroep heeft eind 2021 de huidige toelichtingen (incl toelichting op wijzigingsverordening) in elkaar geschoven. Daarna volgt het herschrijven in begrijpelijke taal. Dit proces is naar verwachting medio 2022 gereed.
Planning: ACB SCE | Q2 2022 Q2 2022 Q1 2022
Risico's: | -
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 20: Uitbreiden Toelichting - ViO
Projectnummer: | SCE20004
Actiehouder: | Door SCE / ACB
Waarom: | De aanpassingen van de ViO n.a.v. de vernieuwde CoE en de evaluatie van de ViO geven aanleiding om de toelichting op de ViO aan te passen. Daarnaast het streven om de regelgeving meer toegankelijk te maken.
Impact: | De impact is beperkt, de toelichting wordt geactualiseerd en toegankelijker gemaakt.
Status: | Project is opgestart met analyse en tegelijkertijd onderzoek naar verbeteren toegankelijkheid van de regelgeving. De werkgroep heeft per 1-1-2022 de toelichtingen (incl de toelichting op de wijzigingsverordening) in elkaar geschoven. Daarna volgt het herschrijven in begrijpelijke taal. Dit proces zal geschieden in samenhang met projecten NAS en FEES.
Planning: ACB SCE | PM 2022 Q4 2022 Q3 2022
Risico's: | 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 21: Verbeteren communicatie tussen accountant en aandeelhouders
Projectnummer: | ACB21006
Actiehouder: | Bestuur / Stuurgroep Publiek Belang
Waarom: | VEB en Eumedion hebben NBA/big 4 verzocht om aandeelhouders de mogelijkheid te bieden schriftelijke vragen te stellen aan de accountant alsmede een verdere dialoog aan te gaan met de accountant over de controleverklaring. Onderzocht wordt of en zo ja op welke wijze dit binnen de huidige wet- en regelgeving vorm gegeven kan worden. Dit kan resulteren in aanpassing van NBA-handreiking 1118 Optreden accountant in de AVA.
Impact: | De impact is beperkt tot controlerend accountants van beursgenoteerde ondernemingen.
Status: | Werkgroep Toekomst Accountantsberoep heeft een start gemaakt met het opstellen van een white paper.
Planning: ACB | PM 2022 Q2 2022
Risico's: | 
Chart: 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 22: Verantwoordelijkheid van de accountant bij deponering jaarrekening
Projectnummer: | SCE21003
Actiehouder: | SCE / ACB / IESBA
Waarom: | Werkgroep onderzoekt wat de verantwoordelijkheid van de accountant is bij het deponeren van de jaarrekening. Werkgroep denkt aan een handreiking als de vorm van publicatie over de uitkomsten.
Impact: | De accountant wordt meer bewust welke stappen gezet kunnen worden tegen de maatschappelijke ongewenstheid van niet/te late deponering.
Status: | Projectplan is gereed en goedgekeurd.
Planning: ACB SCE | PM 2022 Q3-2022 Q2/3-2022
Risico's: | 
Chart: 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 23: Toepassing NV NOCLAR
Projectnummer: | SCE210004
Actiehouder: | SCE / ACB
Waarom: | NV NOCLAR blijkt niet voldoende bekend bij de leden. Doel is om vast te stellen wat de meest prangende vragen en pijnpunten zijn rondom de toepassing van de NV NOCLAR; en hoe deze vragen kunnen worden beantwoord dan wel hoe pijnpunten indien mogelijk kunnen worden opgelost. De uitkomsten van het onderzoek rondom de toepassing van de NV NOCLAR zullen in een rapportage worden verwerkt.
Impact: | De verwachting is dat vanwege onbekendheid van NOCLAR de impact aanzienlijk is door bewustwording en het beter toepassen van NV NOCLAR door accountants.
Status: | Project is gestart in 2021 en loopt door tot in 2022. Projectplan is gereed en nu volgt nadere uitvoering ervan.
Implementatie: | 2022 PM
Planning: ACB SCE | Q3 2022 Q2 2022
Risico's: | 
Chart: 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 24: Implementatie CoE - NAS
Projectnummer: | SCE21008
Actiehouder: | SCE / ACB / IESBA
Waarom: | CoE is in 2021 op een aantal punten gewijzigd. Hoewel wij de CoE niet 1 op 1 overnemen, volgen wij de wijzigingen wel. Naar verwachting zal de wijziging van de COE dan ook tot wijzigingen in de VGBA en ViO leiden.
Impact: | De impact is beperkt tot een verdere aanscherping van onafhankelijkheid bij samenloop van dienstverlening.
Status: | Project is eind 2021 opgestart. Werkgroep is gestart met analyse van de wijzigingen.
Implementatie: | 2023
Planning: ACB SCE | okt 2022 sept 2022 juli/aug 2022
Risico's: | 
Chart: 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 25: Implementatie CoE - FEES
Projectnummer: | SCE21009
Actiehouder: | SCE / ACB / IESBA
Waarom: | CoE is in 2021 op een aantal punten gewijzigd. Hoewel wij de CoE niet 1 op 1 overnemen, volgen wij de wijzigingen wel. Naar verwachting zal de wijziging van de COE dan ook tot wijzigingen in de VGBA en ViO leiden.
Impact: | De impact is beperkt tot een verdere aanscherping van onafhankelijkheid bij vergoedingen.
Status: | Project is eind 2021 opgestart. Werkgroep is gestart met analyse van de wijzigingen.
Implementatie: | 2023
Planning: ACB SCE | okt 2022 sept 2022 juli/aug 2022
Risico's: | 
Chart: 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 26: Implementatie CoE - PIE
Projectnummer: | SCE21010
Actiehouder: | SCE / ACB / IESBA
Waarom: | Naar verwachting wordt de CoE in 2022 op een aantal punten gewijzigd. Hoewel wij de CoE niet 1 op 1 overnemen, volgen wij de wijzigingen wel. Naar verwachting zal de wijziging van de COE dan ook tot wijzigingen in de VGBA en ViO moeten leiden.
Impact: | De impact is op dit moment nog niet bekend.
Status: | Project is in afwachting van IESBA
Implementatie: | 2023 PM
Planning: ACB SCE | 2022 PM
Risico's: | 
Chart: 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 27: SBR Assurance / Elektronische rapporten
Projectnummer: | SCA20003
Actiehouder: | Werkgroep SBR Assurance / (gevolg van regelgeving EU) / ACB / SCA
Waarom: | Het betreft hier niet alleen ESEF, maar het controleren van verantwoordingen in elektronisch formaat meer in het algemeen. Steeds meer ondernemingen moeten elektronisch rapporteren en dit betreft ook steeds meer verantwoordingen. Het gaat hier om wettelijke verplichtingen.
Impact: | De impact is vooral technisch van aard en gericht op compliance: met ontwikkelen van een assurance product dat geschikt is voor ESEF maar ook voor andere elektronische verantwoordingsdocumenten.
Status: | Naast de herziene Alert voor ESEF (naar verwachting begin 2022), is het gewenst om een meer algemene Standaard over het bredere onderwerp elektronische rapporten uit te brengen.
Implementatie: | PM 2022
Planning: | PM 2022
Risico's: | -
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 28: Gevolgen Covid19 – NOW-protocollen
Projectnummer: | ACB21005
Actiehouder: | SZW / ACB / SCA
Waarom: | Naar aanleiding van de coronapandemie. Inspelen op de NOW-regelingen.
Impact: | Afhankelijk van de ontwikkelingen kan nadere guidance gewenst zijn.
Status: | 
Implementatie: | 2022
Planning: | 2022
Risico's: | Ad hoc situatie
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 29: Herziening Standaard 4400N
Projectnummer | SCA20004
Actiehouder: | ACB / SCA
Waarom: | De NBA heeft in 2018 een nieuwe standaard voor overeengekomen specifieke werkzaamheden geïntroduceerd (4400N). De IAASB heeft in 2020 de internationale standaard ISRS 4400 herzien. ISRS 4400 zal worden gebruikt als basis voor aanpassing van de Nederlandse Standaard 4400N.
Impact: | De impact is gering omdat de verschillen tussen de nieuwe internationale standaard en de huidige Nederlandse standaard beperkt zijn.
Status: | Begin 2022 zal gestart worden met de vertaling van ISRS 4400 en zal nagegaan worden of bepaalde specifieke Nederlandse aanpassingen nodig zijn.
Implementatie: | 2023
Planning: | Q3 2022
Risico's: | Zowel overgaan naar de internationale standaard, als vasthouden aan de Nederlandse standaard kan tot vragen bij gebruikers leiden.
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 30: Standaard Forensische onderzoeken (vervangt handreiking 1112 en 1127 persoonsgerichte onderzoeken)
Projectnummer | SCA18002
Actiehouder: | ACB / Forensische accountants / SCA
Waarom: | Forensische onderzoeken zijn ingewikkeld vanwege het belang van betrokkenen en de kans op reputatiesschade. Op grond van NBA-handreiking Persoonsgerichte onderzoeken gelden naast VGBA geen specifieke normen. Gezien het maatschappelijk belang en de belangen van betrok- kenen is dit onwenselijk en vraagt dit om regelgeving en kwaliteitsborging.
Impact: | De impact is afhankelijk van de vraag of deze opdrachten onder de NVKS vallen.
Status: | Een concept tekstvoorstel is gereed. Dit leidt tot vragen vanwege de mogelijke impact op organisaties ivm het voorstel om er een AAV opdracht van te maken. Een volgende stap is nogmaals goed overleg met de betrokkenen. De coronamaatregelen hebben dit overleg vertraagd. Gezien de openstaande discussiepunten loopt het project nog door in 2022. De planning is afhankelijk van de mogelijkheid tot fysiek overleg.
Implementatie: | 2023 met toestemming voor eerdere implementatie
Planning: | PM 2022
Risico's: | De impact op bedrijfsmodellen kan leiden tot het ontbreken van draagvlak in het proces.
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 31: Handreiking Controle grote projecten
Projectnummer: | SCA18005
Actiehouder: | ACB / Specialisten / SCA
Waarom: | De laatste toetsing door de AFM bij de big four heeft zichtbaar gemaakt dat er veel onzekerheden zijn over het steunen op interne beheersing in het kader van kostenverantwoording op projecten en (dicht)raming van projectresultaten. Het project wil deze helderheid verstrekken, waarbij aansluiting gezocht wordt bij de nieuwe standaard over schattingen en Standaard 315. Uitgangspunt zal een systeemgerichte aanpak zijn.
Impact: | De impact is gering omdat het alleen gaat om verduidelijkingen van bestaande regelgeving.
Status: | Een concept versie is gereed. Overleg vindt plaats met de direct betrokkenen om de laatste discussiepunten af te ronden. De projectgroep is bezig met de uitwerking van een voorbeeld. Deze werkzaamheden lopen door tot in 2022.
Planning: | PM 2022
Risico's: | 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 32: Project Moraal versus Wet
Projectnummer: | SCE18003
Actiehouder: | ACB / SCE
Waarom: | Het klinkt zo makkelijk: accountants houden in hun controle niet alleen rekening met wat kan, maar ook met wat deugt. De praktijk is weerbarstiger. Wat vandaag deugt, hoeft morgen niet te deugen.
Impact: | Bewustwording van de accountant. Wat doe je als accountant als een klant iets wil, jij constateert dat het kan, maar je hebt er een slecht gevoel bij? Heb je dan nog wel ‘suitable’ criteria? Ligt de rol van de accountant op de individuele casus of moeten accountants in dit kader meer macro opereren en de maatschappij wijzen op de risico’s; schijnbaar onwenselijk gedrag dat mogelijk is onder de regelgeving en dit aan de wetgever overlaten om te repareren?
Status: | Green Paper is gepubliceerd in oktober 2021. Met de consultatie van de greenpaper is de discussie opgestart. Een volgende stap zal zijn een White Paper.
Planning: ACB SCE | Q4 2022 (I = Green Paper 2021) (II = White Paper 2022) Q4 2022 Q3 2022
Risico's: | 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 33: Update Handreiking 1116, 1142, 1143, 1144 en 1145 – Toezichtregelgeving financiële sector
Projectnummer: | SCA21001
Actiehouder: | ACB / SCA / Specialisten
Waarom: | Regelmatig wordt de toezichtregelgeving aangepast, waardoor ook regelmatig onderhoud nodig is.
Impact: | De impact is gering vanwege de focus op specifieke gebieden bij financiële instellingen.
Status: | Doorlopend. Dit betreft reguliere updates, deadline voor publicatie is Q4-22. (HR 1143 en 1145 waarschijnlijk in 2022 ongewijzigd.)
Planning: | PM 2022
Risico's: | Scopecreep in de handreikingen.
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 34: Update Standaard 3850N Prospectussen
Projectnummer: | SCA21002
Actiehouder: | Expertgroep prospectussen / ACB / SCA
Waarom: | De collega’s in de praktijk die werken met deze standaard hebben geconstateerd dat een update nodig is om beter aan te sluiten bij de praktijk. Update tevens nodig vanwege gewijzigde regelgeving.
Impact: | De impact is beperkt tot accountants betrokken bij effecten uitgevende instellingen; bovendien gaat het met name om een technische update.
Status: | Project loopt door in 2022. Consultatiedocument gereed in Q2-22.
Implementatie: | Eind 2022
Planning: | Q4 2022
Risico's: | 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 35: Ethiek en technologie
Projectnummer: | SCE21002
Actiehouder: | SCE / ACB / IESBA
Waarom: | Internationaal en ook nationaal komen er steeds meer vragen over de impact van technologie op (het werk van) de accountant. Wat als een algoritme beslissingen gaat nemen over het ontslaan van mensen? Wat te doen als accountants algoritmes niet begrijpen.
Impact: | IESBA zal naar verwachting aangeven hoe deze nieuwe technologieën doorwerken op de CoE (bijv. Onafhankelijkheid) en zal daarom ook van belang kunnen zijn voor verwerking in de (toelichting / handreiking) van de VGBA en ViO.
Status: | Nog niet opgestart PM, in afwachting van IESBA
Planning: ACB SCE | PM 2022 Q4 2022 Q3 2022
Risico's: | 
Chart: 
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 36: Handreiking Soft controls in de controle
Projectnummer: | SCA19015
Actiehouder: | ACB / Specialisten / SCA
Waarom: | Cultuur en gedrag beïnvloeden de manier waarop mensen in organisaties opereren. Zo wordt ervanuit gegaan dat een goede cultuur kan leiden tot minder kans op fraude. De vraag is echter hoe dit effectief kan worden ingezet om controle informatie te verkrijgen. Als dit kan is het de bedoeling om dit in een uiting nader toe te lichten.
Impact: | Bewustwording van de invloed van cultuur en gedrag op de controle-aanpak van de accountant. De impact is dat accountants met soft controls expliciet aan de gang gaan.
Status: | Concept tekstvoorstel NBA-handreiking De handreiking is in 2021 geconsulteerd; de verwerking van de 18 consultatiereacties loopt door tot in 2022.
Planning: | Q2/3 2022
Risico's: | Ingewikkeld onderwerp om voldoende concreet te krijgen om in regelgeving te verwerken.
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 37: Update Handreiking 1124 - WWFT Richtsnoeren
Projectnummer: | SCA21003
Actiehouder: | Expertgroep fraude / Wwft / ACB / SCA / SCE
Status: | Een herziene handreiking is in december 2020 gepubliceerd. Een paar ‘losse eindjes’ nemen meer tijd in beslag om af te stemmen dan verwacht. Dit betekent dat het project nog doorloopt tot in 2022. Wellicht komen ook nog nieuwe onderwerpen aan de orde. Er ligt een (nieuw) projectvoorstel dat begin 2022 besproken wordt in SCA.
Impact: | De impact is beperkt omdat het een periodieke update van de Handreiking betreft.
Waarom: | De Wwft wordt gezien als een belangrijk middel tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Accountants spelen een belangrijke rol hierbij. De regelgeving verandert en het is belangrijk dat accountants de regelgeving snel goed toepassen. Middels de richtsnoeren (handreiking) ondersteunt de NBA accountants bij de toepassing.
Planning: | Q2 2022
Risico's: | -
Chart: 
| Accountants in Business | Assurance groot | Assurance MKB | Non Assurance | Intern Accountants | Overheids accountants
Kolom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 38: NBA-handreiking WHOA
Projectnummer: | ACB21011
Actiehouder: | Kantoren / ACB / SCA
Status: | Projectplan is gereed.
Waarom: | In een handreiking wordt ingegaan op de werking van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en op de rollen die de accountant in een dergelijke procedure kan hebben. Ingegaan wordt op de bijbehorende procedures, waarbij de verschillende accountantswerkzaamheden worden behandeld.
Impact: | Zie voorgaande
Planning: | PM 2022
Risico's: | 
Chart: